Распоряжение Правительства РФ от 01.07.2026 N 1693-р <Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2030 года>

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 24.08.2026

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 июля 2026 г. N 1693-р

1. Во исполнение пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 8 декабря 2025 г. N 896 "О Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2030 года" утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2030 года (далее - план).

2. Федеральным органам исполнительной власти, ответственным за реализацию мероприятий плана, ежегодно, до 1 июля года, следующего за отчетным периодом, представлять в Минздрав России информацию о ходе реализации мероприятий плана.

3. Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации и организациям, участвующим в реализации плана, ежегодно, до 1 июля года, следующего за отчетным периодом, представлять в Минздрав России информацию о ходе реализации мероприятий плана.

4. Минздраву России представлять в Правительство Российской Федерации доклад о ходе реализации мероприятий плана с 2027 года ежегодно, до 15 августа года, следующего за отчетным периодом.

5. Реализация мероприятий плана осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе за счет средств, предусмотренных на реализацию государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения".

6. Рекомендовать высшим исполнительным органам субъектов Российской Федерации до 1 декабря 2026 г. разработать региональные планы мероприятий по реализации Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2030 года.

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.МИШУСТИН

# Утвержден

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 1 июля 2026 г. N 1693-р

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

| Наименование мероприятия |  | Ответственные исполнители | Срок реализации | Вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## I. Борьба с факторами риска неинфекционных болезней, включая повышение мотивации граждан (особенно молодежи и лиц трудоспособного возраста) к ведению здорового образа жизни, обеспечение динамического наблюдения за состоянием здоровья граждан, у которых выявлены изменения в организме, способные привести к формированию факторов риска развития заболеваний и предрисков развития заболеваний, реализация мер, направленных на борьбу с ожирением населения (начиная с детского возраста) |  |  |  |  |
| 1. | Формирование новой модели охраны здоровья граждан, включающей: |  |  |  |
|  | преобразование центров здоровья в центры медицины здорового долголетия (их создание, модернизация), осуществляющие выявление изменений в организме человека, которые могут привести к преждевременной активации механизмов старения и возникновению предрисков, приводящих к формированию факторов риска возникновения и развития заболеваний, а также последующее динамическое наблюдение лиц с выявленными предрисками | Минздрав России, исполнительные органы субъектов Российской Федерации | 2027 год, далее - ежегодно | доклад в Правительство Российской Федерации |
|  | реализацию мероприятий по поддержанию когнитивного здоровья граждан, включая интеграцию культуры и искусства в охрану здоровья граждан, вовлечение граждан в творчество | Минкультуры России, Минздрав России, Минобрнауки России, исполнительные органы субъектов Российской Федерации, Общероссийская общественная организация "Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)" (далее - Союз театральных деятелей Российской Федерации) | 2027 год, далее - ежегодно | доклад в Правительство Российской Федерации |
|  | внедрение принципов здорового питания населения: разработка рекомендаций по коррекции рационов питания граждан; внедрение индивидуализированного питания ("питание 3.0"), в том числе за счет развития нутригенетики и биохимии питания | Роспотребнадзор, Минздрав России, Минобрнауки России, исполнительные органы субъектов Российской Федерации | 2027 год, далее - ежегодно | доклад в Правительство Российской Федерации |
|  | развитие двигательной активности: развитие инфраструктуры объектов спорта и иных спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом различных категорий населения, включая уличные спортивные объекты, в том числе расположенные в сельских и отдаленных населенных пунктах; вовлечение граждан в двигательную активность | Минспорт России, исполнительные органы субъектов Российской Федерации | 2027 год, далее - ежегодно | доклад в Правительство Российской Федерации |
|  | реализацию проектов и программ, направленных на вовлечение граждан в охрану своего здоровья, мотивацию к ведению здорового образа жизни | исполнительные органы субъектов Российской Федерации | 2027 год, далее - ежегодно | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 2. | Формирование среды обитания, способствующей сбережению здоровья, в том числе посредством разработки и реализации региональных и муниципальных программ охраны здоровья граждан, включая развитие инфраструктуры, способствующей сохранению здоровья граждан | исполнительные органы субъектов Российской Федерации, Союз театральных деятелей Российской Федерации | 2027 год, далее - ежегодно | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 3. | Совершенствование системы профилактики, включая изменение программ проведения профилактических осмотров и диспансеризации, направленных на раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний | Минздрав России, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | октябрь 2026 г. | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 4. | Повышение охвата граждан диспансерным наблюдением, в том числе с использованием дистанционного мониторинга состояния здоровья | Минздрав России, Минцифры России, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" | 2027 год, далее - ежегодно | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 5. | Реализация корпоративных программ охраны здоровья работающих граждан, включая: |  |  |  |
|  | развитие на производствах центров медицины здорового долголетия или выездной работы таких центров, подведомственных субъектам Российской Федерации, с проведением исследований на рабочем месте | исполнительные органы субъектов Российской Федерации, ФМБА России, Российский союз промышленников и предпринимателей | 2027 год, далее - ежегодно | доклад в Правительство Российской Федерации |
|  | повышение охвата работающих граждан профилактическими осмотрами, диспансеризацией и диспансерным наблюдением на рабочем месте | исполнительные органы субъектов Российской Федерации, ФМБА России, Российский союз промышленников и предпринимателей | 2027 год, далее - ежегодно | доклад в Правительство Российской Федерации |
|  | проведение мониторинга здоровья работников, в том числе занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также развитие системы профилактики профессиональных рисков | ФМБА России, исполнительные органы субъектов Российской Федерации | 2027 год, далее - ежегодно | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 6. | Введение в маркировку продуктов питания информации о содержании сахара, соли и трансжирных кислот | Роспотребнадзор, Минэкономразвития России, Минпромторг России, автономная некоммерческая организация "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" | февраль 2027 г. | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 7. | Разработка и реализация комплекса мер по борьбе с ожирением у детей и взрослых; развитие системы мониторинга динамики состояния здоровья в части таких характеристик, как ожирение и избыточная масса тела | Минздрав России, Росстат, Роспотребнадзор, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы субъектов Российской Федерации | 2027 год, далее - ежегодно | доклад в Правительство Российской Федерации |
| ## II. Сохранение здоровья населения за счет профилактических мероприятий, внедрение технологий сбережения здоровья на популяционном уровне, включая здоровое старение и активное долголетие |  |  |  |  |
| 8. | Проведение прикладных научных исследований по биологии старения, в том числе касающихся разработки и внедрения новых технологий выявления признаков преждевременного старения, их коррекции | Минобрнауки России, Минздрав России, ФМБА России | 2027 год, далее - ежегодно | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 9. | Разработка и внедрение биотехнологий регенеративной биомедицины | Минобрнауки России, Минздрав России, ФМБА России | 2027 год, далее - ежегодно | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 10. | Разработка и внедрение технологий диагностики, предупреждения, ликвидации нейродегенеративных нарушений, поддержания здоровья головного мозга и развития когнитивных функций человека | Минобрнауки России, Минздрав России, ФМБА России, Союз театральных деятелей Российской Федерации | 2027 год, далее - ежегодно | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 11. | Проведение популяционных исследований по оценке состояния здоровья граждан, включая долгожителей, в том числе с использованием генетических технологий | Минобрнауки России, Минздрав России, ФМБА России | 2027 год, далее - ежегодно | доклад в Правительство Российской Федерации |
| ## III. Создание условий для повышения качества и безопасности медицинской помощи, увеличения ее доступности, а также для роста доверия населения к системе здравоохранения |  |  |  |  |
| 12. | Обновление и модернизация инфраструктуры медицинских организаций с учетом потребности населения и транспортной доступности, в том числе развитие современной инфраструктуры и совершенствование системы оказания медицинской помощи в экстренной форме пациентам с жизнеугрожающими состояниями (создание приемных отделений), а также иных приоритетов и инструментов, предусмотренных Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2024 г. N 4146-р | Минздрав России, Минтранс России, ФМБА России, Росавтодор, исполнительные органы субъектов Российской Федерации | 2027 год, далее - ежегодно | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 13. | Обеспечение актуализации схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения | Минздрав России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы субъектов Российской Федерации | февраль 2027 г., далее - ежегодно | акт Правительства Российской Федерации |
| 14. | Совершенствование развития санитарной авиации, в том числе производства современных воздушных судов, оснащенных медицинскими модулями | Минздрав России, Минпромторг России, Росавиация, исполнительные органы субъектов Российской Федерации | 2027 год, далее - ежегодно | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 15. | Совершенствование подходов к организации оказания медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций | Минздрав России, ФМБА России, МЧС России, МВД России, Роспотребнадзор, Минобороны России, исполнительные органы субъектов Российской Федерации | 2027 год | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 16. | Совершенствование подходов к организации деятельности Всероссийской службы медицины катастроф | Минздрав России, ФМБА России, МЧС России, МВД России, Роспотребнадзор, исполнительные органы субъектов Российской Федерации | 2027 год, далее - ежегодно | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 17. | Повышение транспортной доступности медицинских организаций, включая: |  |  |  |
|  | создание (восстановление) маршрутов общественного транспорта, обеспечивающих ежедневный доезд граждан до медицинских организаций и обратно | исполнительные органы субъектов Российской Федерации, Минтранс России | июль 2027 г., далее - ежегодно | доклад в Правительство Российской Федерации |
|  | развитие парка общественного транспорта | исполнительные органы субъектов Российской Федерации, Минпромторг России | июль 2027 г., далее - ежегодно | доклад в Правительство Российской Федерации |
|  | строительство и реконструкцию дорог с твердым покрытием | исполнительные органы субъектов Российской Федерации, Минтранс России, Росавтодор | июль 2027 г., далее - ежегодно | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 18. | Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи лицам с хроническими неинфекционными болезнями, дающими наибольший вклад в заболеваемость и смертность населения, включая лиц, страдающих сахарным диабетом, заболеваниями системы кровообращения, онкологическими заболеваниями, заболеваниями гепатитом C, туберкулезом и ВИЧ-инфекцией; развитие высокотехнологичной медицинской помощи | Минздрав России, исполнительные органы субъектов Российской Федерации | 2027 год, далее - ежегодно | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 19. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи детям, в том числе в общеобразовательных организациях | Минздрав России, Минпросвещения России, исполнительные органы субъектов Российской Федерации, образовательные организации | 2027 год, далее - ежегодно | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 20. | Повышение доступности медицинской помощи для граждан старшего поколения, в том числе в рамках исполнения плана мероприятий на 2025 - 2030 годы по реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2025 г. N 3933-р | Минздрав России, Минтруд России, исполнительные органы субъектов Российской Федерации | 2027 год, далее - ежегодно | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 21. | Развитие паллиативной медицинской помощи и повышение охвата данным видом медицинской помощи нуждающихся граждан | Минздрав России, исполнительные органы субъектов Российской Федерации | 2027 год, далее - ежегодно | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 22. | Совершенствование системы подготовки медицинских кадров, включая повышение эффективности приема на целевое обучение медицинских специалистов, совершенствование программ подготовки медицинских работников, повышение квалификации медицинских работников, развитие кадрового и научного потенциала в образовательных и научных организациях | Минздрав России, Минобрнауки России, Минпросвещения России, Роструд, исполнительные органы субъектов Российской Федерации, органы и организации, являющиеся заказчиками целевого обучения | 2027 год, далее - ежегодно | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 23. | Совершенствование системы кадрового обеспечения отрасли здравоохранения, включая повышение эффективности подготовки управленческих кадров, трудоустройство ординаторов второго года обучения врачами-стажерами, расширение практики выездных работ "вахтовым методом" в медицинские организации субъектов Российской Федерации; развитие волонтерства и наставничества; развитие мер социальной поддержки медицинских работников | Минздрав России, исполнительные органы субъектов Российской Федерации, образовательные и научные организации | 2027 год, далее - ежегодно | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 24. | Создание условий для повышения производительности труда медицинских работников в целях эффективности работы медицинских организаций | Минздрав России, Минэкономразвития России, исполнительные органы субъектов Российской Федерации | июль 2027 г., далее - ежегодно | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 25. | Реализация комплекса мер по внедрению принципов системы менеджмента качества деятельности медицинских организаций | Минздрав России, Росздравнадзор, исполнительные органы субъектов Российской Федерации | 2027 год | доклад в Правительство Российской Федерации |
| ## IV. Совершенствование системы охраны репродуктивного здоровья, включая развитие соответствующей инфраструктуры, в целях повышения рождаемости |  |  |  |  |
| 26. | Создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи женщинам и детям, совершенствование выездных форм работы в детских поликлиниках | Минздрав России, исполнительные органы субъектов Российской Федерации | 2027 год, далее - ежегодно | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 27. | Создание условий для сохранения репродуктивного здоровья путем расширения охвата граждан мероприятиями, включающими диспансеризацию мужчин и женщин репродуктивного возраста в целях профилактики и раннего выявления заболеваний репродуктивной системы | исполнительные органы субъектов Российской Федерации | июль 2027 г., далее - ежегодно | отчет в Минздрав России |
| 28. | Реализация мероприятий, направленных на предотвращение прерывания беременности по желанию женщины, установленных в плане мероприятий по реализации Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в Российской Федерации до 2036 года, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2025 г. N 3999-р | Минздрав России, Росздравнадзор | 2026 год, далее - ежегодно | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 29. | Актуализация форм федерального статистического учета в части репродуктивного здоровья с целью повышения достоверности полученных сведений о доступности и качестве оказания медицинской помощи | Росстат, Минздрав России | декабрь 2026 г. | ведомственный акт |
| ## V. Развитие медицинской реабилитации, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая участников специальной военной операции |  |  |  |  |
| 30. | Совершенствование системы медицинской реабилитации, в том числе участников специальной военной операции, путем развития инфраструктуры и материально-технической базы реабилитационных организаций | Минздрав России, исполнительные органы субъектов Российской Федерации, Союз театральных деятелей Российской Федерации | 2027 год, далее - ежегодно | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 31. | Совершенствование системы оказания протезно-ортопедической помощи гражданам, в том числе участникам специальной военной операции, включая: |  |  |  |
|  | организацию производства технических средств реабилитации и комплектующих к ним с учетом потребностей граждан, в том числе участников специальной военной операции | Минпромторг России, Минтруд России, Минобороны России, ФМБА России | 2027 год | доклад в Правительство Российской Федерации |
|  | развитие инфраструктуры протезно-ортопедических предприятий, создание и развитие центров протезирования и реабилитации нуждающихся лиц | Минтруд России, Минобороны России, ФМБА России, Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех", Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" | 2027 год | доклад в Правительство Российской Федерации |
| ## VI. Совершенствование механизмов предоставления санаторно-курортного лечения и оздоровления населения |  |  |  |  |
| 32. | Повышение доступности санаторно-курортного лечения, включая развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы санаторно-курортных организаций | Минздрав России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы субъектов Российской Федерации | 2030 год | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 33. | Обеспечение актуализации в Едином государственном реестре недвижимости сведений о границах округов санитарной (горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов и их зон | Минздрав России, Росреестр, исполнительные органы субъектов Российской Федерации | 2030 год | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 34. | Анализ правоприменительной практики порядка организации санаторно-курортного лечения и оздоровления с представлением предложений о целесообразности его актуализации | Минздрав России, Минобрнауки России, Минэкономразвития России, ФМБА России | ноябрь 2027 г. | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 35. | Разработка и внедрение методических рекомендаций по порядку организации оздоровления граждан в медицинских и санаторно-курортных организациях | Минздрав России | февраль 2027 г. | доклад в Правительство Российской Федерации |
| ## VII. Обеспечение биологической безопасности и предотвращение распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, включая развитие системы предупреждения угроз биологической безопасности, их выявления и реагирования на эти угрозы, разработку современных средств диагностики и лечения инфекционных и паразитарных болезней, совершенствование мониторинга резистентности патогенов к противомикробным препаратам, химическим и биологическим средствам |  |  |  |  |
| 36. | Совершенствование условий для обеспечения биологической безопасности, предусматривающей мониторинг и противодействие распространению устойчивости патогенов к воздействию лекарственных, химических и (или) биологических средств | Минздрав России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | 2027 год, далее - ежегодно | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 37. | Анализ деятельности референс-центров для мониторинга биологических рисков и принятие мер по повышению эффективности их деятельности | Минздрав России, Минобрнауки России, ФМБА России, Роспотребнадзор | 2027 год, далее - ежегодно | доклад в Правительство Российской Федерации (по компетенции) |
| 38. | Актуализация комплекса межведомственных мероприятий по профилактике, диагностике и лечению инфекционных заболеваний (туберкулез, ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты B и C), в том числе совершенствование мер профилактики распространения инфекций (инфекционных болезней), связанных с оказанием медицинской помощи; совершенствование форм статистического учета | Минздрав России, Минобрнауки России, ФМБА России, Роспотребнадзор | 2027 год, далее - ежегодно | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 39. | Реализация комплекса мероприятий, направленных на предупреждение заноса на территорию Российской Федерации опасных инфекционных заболеваний, распространения природноочаговых инфекций и болезней, общих для человека и животных, и обеспечение готовности к реагированию на биологические угрозы (опасности) | Роспотребнадзор, ФМБА России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | 2027 год, далее - ежегодно | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 40. | Внедрение и развитие новых технологий санитарно-эпидемиологического надзора и прогнозирования, в том числе современных средств диагностики возбудителей социально значимых, особо опасных, новых и вновь возвращающихся инфекций, в том числе в рамках геномного эпидемиологического надзора; создание и развитие информационных систем для формирования и анализа баз данных с большим количеством наблюдений (ПЦР-диагностика, результаты генетического анализа возбудителей) | Роспотребнадзор, Минздрав России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | декабрь 2030 г. | доклад в Правительство Российской Федерации |
| ## VIII. Развитие государственной системы социально-гигиенического мониторинга |  |  |  |  |
| 41. | Разработка и внедрение технологий управления рисками, включая персонифицированные медико-профилактические технологии сбережения здоровья населения с учетом воздействия факторов среды обитания, образа жизни и индивидуальной предрасположенности к формированию патологических состояний | Роспотребнадзор | июль 2027 г., далее - ежегодно | отчет в Минздрав России |
| ## IX. Совершенствование механизмов финансирования оказания медицинской помощи, обеспечивающих финансовую устойчивость медицинских организаций, которые участвуют в реализации программ обязательного медицинского страхования |  |  |  |  |
| 42. | Поэтапное расширение базовой программы обязательного медицинского страхования и развитие государственной информационной системы обязательного медицинского страхования | Минздрав России, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 2027 год, далее - ежегодно | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 43. | Анализ деятельности территориальных фондов обязательного медицинского страхования в части обеспечения реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования, выполнения объемов медицинской помощи и их распределения между медицинскими организациями с учетом потребностей населения с представлением предложений по ее совершенствованию | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 2027 год, далее - ежегодно | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 44. | Анализ деятельности страховых медицинских организаций в части защиты прав застрахованных лиц, их информирования о видах, качестве и об условиях предоставления им медицинской помощи медицинскими организациями, о выявленных нарушениях при оказании им медицинской помощи с представлением предложений по ее совершенствованию | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 2027 год, далее - ежегодно | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 45. | Совершенствование принципов финансового менеджмента, в том числе в системе обязательного медицинского страхования, для обеспечения финансовой устойчивости медицинских организаций | Минздрав России, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 2027 год, далее - ежегодно | доклад в Правительство Российской Федерации |
| ## X. Обеспечение развития службы крови и увеличение производства препаратов крови |  |  |  |  |
| 46. | Совершенствование системы оказания трансфузиологической помощи населению медицинскими организациями, осуществляющими клиническое использование донорской крови и ее компонентов | Минздрав России, ФМБА России | 2028 год, далее - ежегодно | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 47. | Организация производства лекарственных препаратов крови по полному производственному циклу на территории Российской Федерации | Минпромторг России, Минздрав России, Минобрнауки России, ФМБА России, ФАС России, Минэкономразвития России, исполнительные органы субъектов Российской Федерации | 2027 год, далее - ежегодно | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 48. | Внесение изменений в Концепцию увеличения заготовки плазмы крови для производства лекарственных препаратов учреждениями Службы крови Федерального медико-биологического агентства и субъектов Российской Федерации на период до 2030 года и план мероприятий ("дорожную карту") по увеличению заготовки плазмы крови для производства лекарственных препаратов учреждениями Службы крови Федерального медико-биологического агентства и субъектов Российской Федерации, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2023 г. N 291-р, с учетом развития инфраструктуры и показателей производства препаратов крови и плазмы крови | ФМБА России | сентябрь 2026 г. | акт Правительства Российской Федерации |
| ## XI. Внедрение разработанных научными, медицинскими и образовательными организациями новых медицинских и генетических технологий, включая фармакогенетику и предиктивную генетику |  |  |  |  |
| 49. | Разработка и внедрение новых средств и методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации за счет развития генетических технологий | Минобрнауки России, Минздрав России, ФМБА России, Роспотребнадзор, исполнительные органы субъектов Российской Федерации | 2027 год, далее - ежегодно | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 50. | Разработка и внедрение новых методов прогнозирования, диагностики и мониторинга течения заболеваний, персонализированной фармакотерапии на основе генетических технологий, технологий фармакогенетики и средств для их реализации | Минобрнауки России, Минздрав России, ФМБА России | 2027 год, далее - ежегодно | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 51. | Разработка и внедрение наукоемких технологий, включая биомедицинские технологии, в том числе биопечати и технологии, направленные на поддержание здорового долголетия, современных молекулярно-генетических методов прогнозирования, диагностики и мониторинга течения заболеваний | Минобрнауки России, Минздрав России, ФМБА России, Роспотребнадзор, исполнительные органы субъектов Российской Федерации | 2027 год, далее - ежегодно | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 52. | Разработка и внедрение нейрокогнитивных технологий для диагностики и лечения нейродегенеративных заболеваний, технологий на основе искусственного интеллекта | Минобрнауки России, Минздрав России, ФМБА России | 2027 год, далее - ежегодно | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 53. | Разработка и внедрение биотехнологий на основе искусственного интеллекта | Минобрнауки России, Минздрав России, ФМБА России, исполнительные органы субъектов Российской Федерации | 2027 год, далее - ежегодно | доклад в Правительство Российской Федерации |
| ## XII. Обеспечение технологической независимости производства и ассортиментной доступности высокотехнологичных биологических лекарственных препаратов для медицинского применения, биомедицинских клеточных продуктов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий отечественного производства, в том числе посредством регистрации и вывода на рынок новых лекарственных препаратов для медицинского применения, все стадии производства которых (включая синтез молекулы действующего вещества при производстве фармацевтических субстанций) осуществляются на территории Российской Федерации |  |  |  |  |
| 54. | Разработка и регистрация наиболее актуальных и востребованных лекарственных препаратов для медицинского применения, включая радиофармацевтические, и медицинских изделий, в том числе имплантируемых в организм человека, в рамках обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации в сфере здравоохранения | Минпромторг России, Минздрав России, Минобрнауки России, Росздравнадзор, ФМБА России, Роспотребнадзор | март 2027 г., далее - ежегодно | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 55. | Разработка новых биотехнологических, высокотехнологичных и радиофармацевтических лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе персонализированных, биомедицинских клеточных продуктов, продуктов тканевой инженерии, а также методов оказания медицинской помощи и медицинских технологий в целях обеспечения технологического лидерства Российской Федерации в сфере здравоохранения | Минздрав России, Минобрнауки России, Росздравнадзор, ФМБА России | 2030 год | доклад в Правительство Российской Федерации |
| ## XIII. Развитие технологий персонализированной медицины |  |  |  |  |
| 56. | Разработка технологий генетического редактирования в интересах медицины | Минобрнауки России, Минздрав России, ФМБА России, Роспотребнадзор | декабрь 2027 г., далее - ежегодно | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 57. | Внедрение в систему здравоохранения наиболее актуальных и востребованных новых лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе персонализированных, биотехнологических, высокотехнологичных и радиофармацевтических, медицинских изделий, биомедицинских клеточных продуктов, продуктов тканевой инженерии, а также методов оказания медицинской помощи и медицинских технологий | Минздрав России, Минпромторг России, ФМБА России, Роспотребнадзор | 2027 год, далее - ежегодно | доклад в Правительство Российской Федерации |
| ## XIV. Разработка информационных систем в сфере здравоохранения с поддержкой принятия врачебных решений с использованием технологий искусственного интеллекта |  |  |  |  |
| 58. | Внедрение единой цифровой платформы, основанной на цифровом профиле, обеспечивающей переход на электронный документооборот и использующей сервисы с применением технологий искусственного интеллекта | Минздрав России, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, исполнительные органы субъектов Российской Федерации | 2027 год, далее - ежегодно | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 59. | Совершенствование развития телемедицинских технологий для проведения дистанционных консультаций, скринингов, дистанционного мониторинга состояния здоровья, в том числе с использованием искусственного интеллекта | Минздрав России, исполнительные органы субъектов Российской Федерации | 2027 год, далее - ежегодно | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 60. | Совершенствование информационной безопасности и защиты персональных данных, предотвращение информационно-технического вмешательства в информационные системы в сфере здравоохранения | Минздрав России, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, исполнительные органы субъектов Российской Федерации | 2030 год | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 61. | Разработка медицинских изделий (в том числе программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) с использованием технологий искусственного интеллекта | Минобрнауки России, Минздрав России, ФМБА России, Роспотребнадзор | декабрь 2027 г., далее - ежегодно | доклад в Правительство Российской Федерации |
| ## XV. Обеспечение полной интеграции систем оказания медицинской помощи Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей в систему здравоохранения Российской Федерации |  |  |  |  |
| 62. | Развитие инфраструктуры медицинских организаций Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области в соответствии с приоритетами пространственного развития | Минздрав России, исполнительные органы Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, Союз театральных деятелей Российской Федерации | 2030 год | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 63. | Обеспечение оказания медицинской помощи в соответствии с порядком оказания медицинской помощи на основе клинических рекомендаций, а также с учетом стандартов медицинской помощи | Минздрав России, Росздравнадзор, исполнительные органы Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области | 2030 год | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 64. | Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в медицинских организациях государственной системы здравоохранения | Минздрав России, Минцифры России, исполнительные органы Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области | 2028 год | доклад в Правительство Российской Федерации |